## Minh Anh
Tuần | Module | Backend/Frontend | Task | Priority | Dependency | Người phụ trách | Deadline | Status | % Complete | Ghi chú
Tuần 1 | Clients | Backend | App clients: model Client (client_name, tax_code unique, contact_person/email/phone, is_active). API CRUD dùng HasPermission (required_permission=client:create/client:update, đã seed ADMIN Giai đoạn 3). Override destroy() -> is_active=False, không DELETE thật. | High | Không có — dùng HasPermission đã có sẵn (accounts, Tuấn Tú) | Minh Anh | 05/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 1 | Admin Layout | Frontend | Layout Admin (sidebar/header), routing khung. Tích hợp Login: dùng lại Zustand store + Axios interceptor + ProtectedRoute/RoleRoute. Trang Client: TanStack Table (pagination+search qua URL) + form react-hook-form/zod. | High | Tuấn Tú — Auth Kit Frontend (Zustand/Axios/ProtectedRoute/RoleRoute/Login) — Tuần 1 | Minh Anh | 05/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 2 | Jobs | Backend | App jobs: model Job (FK client, FK manager->users, job_name, start_date, deadline, status enum PLANNING/ACTIVE/COMPLETED/ON_HOLD/CANCELLED — không xóa cứng, chỉ đổi status). Validate client.is_active=True khi tạo Job (tầng Serializer). API CRUD (job:create/job:update). | Medium | ⚠️ Chờ team xác nhận: Manager (Đức Long) có cần quyền tạo/sửa Job không (FR-26) — nếu có, cần Tuấn Tú thêm permission cho MANAGER | Minh Anh | 12/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 2 | Job Management | Frontend | Trang Master Job Management: form tạo Job (zod validate deadline>start_date), dropdown Client+Manager. Trang Identity & Access Management: list/tạo user, gán Role, khóa/mở tài khoản. Trang Quản lý Phòng ban: CRUD Department. ⚠️ Cập nhật 29/06: theo '3 Quy tắc vàng', tự viết API Backend cho 2 trang này vào accounts/views_admin.py + urls_admin.py (khung đã có), không chờ Tuấn Tú giao API — chỉ không sửa accounts/models.py. | High | Tuấn Tú — khung accounts/views_admin.py + urls_admin.py (đã tạo sẵn, Tuần 1) ¦ Module Jobs Backend (cùng tuần, Minh Anh) | Minh Anh | 12/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 3 | Audit Logs | Backend | Model AuditLog (actor_id, action, table_name, record_id, old_values/new_values JSON, ip_address, created_at). Viết hàm log_audit_event(actor, action, table_name, record_id, old_values, new_values, request) dùng chung. API tra cứu (audit:view, đã seed ADMIN). | High | Không có — đây là utility người khác (Đức Long, Tuấn Tú) sẽ phụ thuộc vào, cần xong sớm trong tuần và báo ngay cách dùng | Minh Anh | 19/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 3 | Audit Logs | Frontend | Trang Audit Logs: bảng tra cứu + filter (actor/action/table/ngày), hiển thị old_values/new_values dạng diff dễ đọc. | Medium | Module Audit Logs Backend (cùng tuần, Minh Anh) | Minh Anh | 19/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 4 | Dashboard | Backend | P7.1 Admin Global Metrics: endpoint dùng aggregate()/annotate() (không trả raw data cho FE tự tính) — tổng Client active, tổng Job đang chạy, tổng giờ làm toàn công ty (đọc daily_user_timesheets), Task status overview (FR-82, đọc tasks). | Medium | Đức Long — model Task (đã có từ Tuần 1) ¦ Tuấn Tú — daily_user_timesheets (đã có từ Tuần 2-3), cả 2 chỉ đọc qua ORM | Minh Anh | 26/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 4 | Dashboard | Frontend | Admin Dashboard: biểu đồ Recharts/Tremor hiển thị các chỉ số P7.1. | Medium | Module Dashboard Backend (cùng tuần, Minh Anh) | Minh Anh | 26/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 5 | Export | Backend | P7.5 Export Generator: xuất Excel/PDF theo filter (date range/department/job/status), đọc cross-app (jobs, tasks, log_works) chỉ qua ORM, không sửa. Gọi log_audit_event() khi export. | Low | Đức Long — tasks ¦ Tuấn Tú — log_works, daily_user_timesheets (đều chỉ đọc, đã có từ trước) | Minh Anh | 02/08/2026 | To Do | 0%
Tuần 5 | Export | Frontend | Nút Export ở Dashboard + Audit Logs. Test chéo: tạo user mới -> login -> khóa tài khoản -> xác nhận văng ngay. | Low | Module Export Backend (cùng tuần) ¦ Tuấn Tú — DisableUserView (đã có sẵn) | Minh Anh | 02/08/2026 | To Do | 0%
Buffer | Review | Backend | Rà lại mọi API đã làm có đúng HasPermission/required_permission chưa. Xác nhận mọi hành động nhạy cảm đã gọi log_audit_event(). Không thêm tính năng mới. | High | Toàn bộ module của Minh Anh + xác nhận tích hợp audit từ Đức Long/Tuấn Tú | Minh Anh | 06/08/2026 | To Do | 0%

## Đức Long
Tuần | Module | Backend/Frontend | Task | Priority | Dependency | Người phụ trách | Deadline | Status | % Complete | Ghi chú
Tuần 1 | Tasks | Backend | App tasks: model Task (FK job, assignee, creator; priority LOW/MEDIUM/HIGH; status TODO/IN_PROGRESS/REVIEWING/COMPLETED/CANCELLED; deadline; completed_at; order_index VARCHAR(255) — Lexicographical String Indexing, KHÔNG dùng Integer). Model TaskFollower/TaskComment/TaskAttachment. API tạo Task (validate deadline<=Job deadline). Setup Django Channels (ASGI, routing.py, consumer skeleton). | High | Minh Anh — model Job (chỉ đọc để validate deadline) — cần có từ Tuần 2 của cô ấy, có thể tạm mock nếu chưa kịp | Đức Long | 05/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 1 | Kanban | Frontend | Layout Manager, routing khung. Tích hợp Login: dùng lại Zustand/Axios/ProtectedRoute/RoleRoute. Khung Kanban Board (dnd-kit/@hello-pangea/dnd), cột tĩnh trước. | High | Tuấn Tú — Auth Kit Frontend — Tuần 1 | Đức Long | 05/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 2 | Workflow | Backend | P3.2 Kanban Updater (status+order_index khi kéo thả). P3.3 Review Workflow: Approve (REVIEWING->COMPLETED, ghi completed_at) / Reject (REVIEWING->IN_PROGRESS, lý do vào task_comments). Employee chỉ được IN_PROGRESS->REVIEWING, chặn mọi transition khác bằng 403. Celery: gọi .delay() gửi email duyệt/từ chối, KHÔNG gửi đồng bộ. P3.4 Comment Handler. | High | Tuấn Tú — Celery task send_notification_email() (Tuần 2 của anh ấy) — cần hoàn thành sớm trong tuần để không nghẽn | Đức Long | 12/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 2 | Kanban | Frontend | Kanban kéo-thả thật (gọi API order_index/status). Task Detail Drawer (Shadcn UI) — chi tiết, follower, nút Duyệt/Từ chối, khung comment. | Medium | Module Workflow Backend (cùng tuần, Đức Long) | Đức Long | 12/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 3 | Attachments | Backend | P3.5 Attachment Handler: upload file đính kèm (lưu local media tạm thời, metadata task_attachments; nếu là bằng chứng nghiệm thu phải gọi notify()+log_audit_event() — FR-54; đảm bảo file vật lý và metadata DB nhất quán — NFR-21). P3.6 Team Coordinator: ⚠️ Cập nhật 29/06 ('3 Quy tắc vàng') — tự viết API gán/đổi department vào accounts/views_manager.py + urls_manager.py (khung đã có, có sẵn ManagerTeamEmployeeListView), không chờ Tuấn Tú code hộ — chỉ không sửa accounts/models.py. | Medium | Tuấn Tú — khung accounts/views_manager.py + urls_manager.py (đã tạo sẵn, Tuần 1), hàm notify() (Tuần 2) ¦ Minh Anh — log_audit_event() (Tuần 3 của cô ấy) | Đức Long | 19/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 3 | Team | Frontend | Trang Team Directory (hiển thị full name/email/phone/department/avatar — FR-20, phạm vi theo team Manager quản lý): dùng ManagerTeamEmployeeListView, thêm nút Thêm/Xoá nhân viên gọi API gán department bạn vừa tự viết. UI upload attachment trong Task Drawer. | Medium | Module Attachments/Team Backend (cùng tuần, Đức Long) | Đức Long | 19/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 4 | Analytics | Backend | P7.2 Manager Team Analytics: tỷ lệ Task trễ hạn, heatmap giờ log work theo nhân viên (đọc log_works, chỉ đọc). Backend Timesheet Review: filter log_works theo date_range/employee_id + gọi API time-locks/ để chốt sổ. ⚠️ time_locks chỉ unique theo (month,year) — khóa TOÀN CÔNG TY, không riêng team — cần UI cảnh báo rõ trước khi xác nhận. | High | Tuấn Tú — log_works/daily_user_timesheets (đã có), API time-locks/ (Tuần 3 của anh ấy) ¦ ⚠️ Cả team cần xác nhận chấp nhận khóa toàn công ty hay cần thêm scope field | Đức Long | 26/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 4 | Dashboard | Frontend | Manager Dashboard: biểu đồ (Recharts/Chart.js) + heatmap năng suất. Trang Timesheet Review: filter ngày/nhân viên, nút Chốt báo cáo kèm dialog cảnh báo phạm vi ảnh hưởng toàn công ty. | Medium | Module Analytics Backend (cùng tuần, Đức Long) | Đức Long | 26/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 5 | Realtime | Backend | Hoàn thiện WebSocket: đẩy event real-time khi có comment mới/Task đổi trạng thái — lưu ý kiến trúc Channels phục vụ chủ yếu việc đẩy Notification (không phải 1 channel riêng đồng bộ board). Test chéo: Employee Submit for Review -> Manager Approve -> Employee nhận notification + Task COMPLETED đúng. Test chéo: khóa kỳ -> Employee bị chặn log work (403). | Medium | Tuấn Tú — Notification Hub + kết nối Channels (Tuần 2 + Tuần 5 của anh ấy) | Đức Long | 02/08/2026 | To Do | 0%
Tuần 5 | Realtime | Frontend | Kết nối WebSocket thật ở Kanban/Task Drawer, toast khi có event mới (react-hot-toast). | Medium | Module Realtime Backend (cùng tuần, Đức Long) | Đức Long | 02/08/2026 | To Do | 0%
Buffer | Review | Backend | Rà lại state machine Task — không có đường nào cho Employee tự hoàn thành Task. Xác nhận mọi action nhạy cảm đã gọi log_audit_event(). Không thêm tính năng mới. | High | Toàn bộ module của Đức Long + xác nhận tích hợp với Minh Anh/Tuấn Tú | Đức Long | 06/08/2026 | To Do | 0%

## Tuấn Tú
Tuần | Module | Backend/Frontend | Task | Priority | Dependency | Người phụ trách | Deadline | Status | % Complete | Ghi chú
Done | Authentication | Backend | Giai đoạn 1-4 đã hoàn thành: Login/Refresh (JWT), Logout & Redis Blacklist, RBAC (HasPermission) + 2 API mẫu (DisableUserView, TeamEmployeeListView), Forgot/Reset Password. Chi tiết: TuDocs/auth-guide/giai-doan-1-log đến giai-doan-4-log. | High | Không có | Tuấn Tú | 28/06/2026 | To Do | 0%
Tuần 1 | Authentication | Backend | Giai đoạn 5: thêm field must_change_password vào CustomUser + migrate; chặn API khi True (trừ API đổi password). Áp dụng '3 Quy tắc vàng để ghép code vô trùng 100%': tạo khung views_admin.py/urls_admin.py (Minh Anh) + views_manager.py/urls_manager.py (Đức Long, có sẵn ManagerTeamEmployeeListView) trong accounts app — Minh Anh/Đức Long tự viết API riêng vào đó, không cần Tuấn Tú code hộ nữa. Đổi tên class theo vai trò (AdminDisableUserView...). Chia khu vực worktracker_core/urls.py. | High | Không có — đây là khung hạ tầng người khác (Minh Anh, Đức Long) sẽ tự viết tiếp vào, cần xong sớm + báo cấu trúc file ngay | Tuấn Tú | 05/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 1 | Auth Kit | Frontend | ⚠️ ƯU TIÊN SỐ 1: Zustand store (accessToken/refreshToken/user), Axios instance + interceptor tự refresh token. ProtectedRoute/RoleRoute/PermissionRoute. Trang Login, Forgot Password, Reset Password (react-hook-form+zod). Báo cả nhóm cách import/dùng NGAY khi xong. | High | Không có — Minh Anh và Đức Long đang CHỜ phần này để bắt đầu Frontend của họ ngay Tuần 1 | Tuấn Tú | 05/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 2 | Notification | Backend | Notification Hub (P5.0): hàm notify(user,title,content,type,related_url) ghi vào notifications, API list+mark-as-read. Cài Celery (broker dùng lại Redis, db index riêng khỏi blacklist), task send_notification_email() có retry tự động (NFR-20). Profile Management: API cập nhật profile + upload avatar. Bắt đầu app timesheets: LogWorkView cơ bản + Pessimistic Locking (select_for_update) chống Race Condition. | High | Không có — hàm notify() và Celery task là thứ Đức Long/Minh Anh sẽ gọi vào, cần xong sớm + báo cách dùng | Tuấn Tú | 12/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 2 | Employee | Frontend | Layout Employee, routing khung. Trang Profile (sửa info, upload avatar). | Medium | Module Notification/Profile Backend (cùng tuần, Tuấn Tú) | Tuấn Tú | 12/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 3 | Timesheet | Backend | Hoàn thiện timesheets: API TimeLock (chốt sổ — toàn công ty theo month/year, KHÔNG theo team, xem ghi chú ở sheet Đức Long), thêm check Time Lock vào API Log Work. Bắt đầu P7.3 Employee Personal KPI (Task quá hạn, tổng giờ log tuần, tỷ lệ hoàn thành — Data Isolation theo request.user). | High | Đức Long — cần API time-locks/ sẵn sàng trước Tuần 4 của anh ấy (Timesheet Review) | Tuấn Tú | 19/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 3 | Employee | Frontend | Trang My Tasks: list/filter Task được giao (gọi API Đức Long), Drawer xem chi tiết, nút Submit for Review (IN_PROGRESS->REVIEWING). Trang Log Work/Quick Log: form react-hook-form, disable nút khi submit (chống Double Submit). | High | Đức Long — API cập nhật status Task với transition rules đã chốt (Tuần 2 của anh ấy) | Tuấn Tú | 19/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 4 | Audit | Backend | Hoàn thiện P7.3 KPI nếu chưa xong. Tích hợp log_audit_event() vào mọi action nhạy cảm của mình (tạo user, khóa/mở tài khoản, đổi password, log work, chốt timesheet). | Medium | Minh Anh — hàm log_audit_event() (Tuần 3 của cô ấy) | Tuấn Tú | 26/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 4 | Dashboard | Frontend | Trang Personal Dashboard: KPI box (Tremor/Shadcn Card), nút Quick Log ngay trên Dashboard. Notification Center (chuông): list, mark-as-read, đếm chưa đọc. | Medium | Module Audit/KPI Backend (cùng tuần, Tuấn Tú) | Tuấn Tú | 26/07/2026 | To Do | 0%
Tuần 5 | Realtime | Backend | Kết nối Notification Hub vào WebSocket/Channels (hạ tầng Đức Long setup Tuần 1) để đẩy real-time. Test chéo: Manager duyệt/từ chối -> Employee nhận notification đúng; khóa kỳ -> Employee bị chặn log work đúng kỳ (403). | High | Đức Long — hạ tầng Django Channels/ASGI (Tuần 1 của anh ấy) phải ổn định trước | Tuấn Tú | 02/08/2026 | To Do | 0%
Tuần 5 | Realtime | Frontend | Notification Center nhận real-time qua WebSocket (react-use-websocket), toast khi có thông báo mới. Rà lại toàn bộ trang Employee đã dùng đúng ProtectedRoute chưa. | Medium | Module Realtime Backend (cùng tuần, Tuấn Tú) | Tuấn Tú | 02/08/2026 | To Do | 0%
Buffer | Review | Backend | Rà lại toàn bộ API Auth (Login/Logout/RBAC/Forgot Password) lần cuối — nền cả 2 người kia phụ thuộc vào. Xác nhận must_change_password chặn đúng mọi API trừ API đổi password. Không thêm tính năng mới. | High | Toàn bộ module Auth + xác nhận tích hợp với Minh Anh/Đức Long | Tuấn Tú | 06/08/2026 | To Do | 0%